## Meilensteinplan
MEILENSTEINPLAN
MS-Nr. | Datum | Meilenstein | Beschreibung | Verantwortlich | Position | Nullachse
1 | 2024-11-05 | Projektstart | Offizieller Start mit Zieldefinition & Planung | Simon Rapp & Gideon Rüscher | 1 | 0
2 | 2024-11-15 | Projektstruktur & Umweltanalyse | Erstellung von Projektstruktur- & Umweltanalyse | Gideon Rüscher | -2 | 0
3 | 2024-11-25 | Mockup & Designphase abgeschlossen | Vorstellung der Designideen & Mockups | Simon Rapp & Gideon Rüscher | 1 | 0
4 | 2024-12-10 | Backend-Grundstruktur implementiert | API für Rezeptdatenbank & Firebase-Setup abgeschlossen | Simon Rapp | -1 | 0
5 | 2024-12-22 | Frontend-Prototyp fertig | Basis-Funktionalitäten im Frontend umgesetzt | Gideon Rüscher | 4 | 0
6 | 2025-01-07 | Interne Tests beginnen | Erste Tests der API und UI-Funktionalitäten | Simon Rapp | -3 | 0
7 | 2025-01-14 | API-Optimierung | Verbesserung der API-Effizienz & Datenbank-Abfragen | Simon Rapp | 1 | 0
8 | 2025-01-21 | Beta-Version fertiggestellt | Erste nutzbare Version für interne Reviews | Gideon & Simon | -1 | 0
9 | 2025-01-28 | Frontend-Feinschliff & UX-Optimierung | Letzte Design-Anpassungen basierend auf Nutzerfeedback | Gideon Rüscher | 3 | 0
10 | 2025-02-01 | Finale Tests & Bugfixing | Letzte Verbesserungen & Bugfixing | Gideon Rüscher | -3 | 0
11 | 2025-02-04 | Performance-Analyse & Optimierung | Optimierung der Ladezeiten und Performance | Simon Rapp | 1 | 0
12 | 2025-02-07 | Projektabgabe vorbereitet | Dokumente & Materialien für die Abgabe finalisieren | Gideon & Simon | 4 | 0
13 | 2025-02-10 | Erstellung der Präsentation | Erstellen der Präsentation & Feedback-Schleife | Gideon & Simon | -1 | 0
14 | 2025-02-23 | Projektabgabe & Präsentation | Finale Vorstellung der fertigen App | Simon & Gideon | 0 | 0
15
Note on B28: Einfach fortlaufend nummerieren. Hat sonst keine Bedeutung.
Note on C28: Gib hier das Datum des Meilensteines ein. Format z.B. 01.01.2017
Note on D28: Gib hier die Bezeichnung des Meilensteines an. Dieser Text steht später in der Meilenstein-Grafik.
Note on E28: Hier kannst du eine ausführliche Beschreibung des Meilensteines eingeben. Erscheint nur in dieser Tabelle.
Note on F28: Gib hier den Verantwortlichen des Meilensteines ein.
Note on G28: Gib hier die Position des Meilensteines ein. Positive Zahl=oberhalb der Nulllinie, negative Zahl=unterhalb der Nulllinie. So kannst du z.B. alle Status-Meetings deines Projektes auf eine Linie setzen und optisch von den anderen Meilensteinen absetzen.
Note on H28: Gib hier die Lage der Nullachse an (Standard ist 0=gerade Linie). Setze einfach mal eine andere Zahl ein, um zu sehen, was mit der Nullachse passiert. Vielleicht kannst du das ja brauchen.

## Info
Meilensteinplan
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
In einem Meilensteinplan werden die wichtigsten Termine eines Projektes abgebildet. Meilensteine dienen der Orientierung. Mit Hilfe von Meilensteinen kann der Projektstand bzw. der Projektfortschritt überprüft und bei Bedarf auch angepasst werden. Erfasse die Meilensteine in einer Tabelle. Daraus wird dann automatisch ein Zeitstrahl erstellt in dem die Meilensteine abgebildet werden.
Eingabemöglichkeiten
Erfasse das Datum des Meilensteins, die Bezeichnung, eine ausführliche Beschreibung und die Verantwortlichkeit in einer Tabelle. Die Position des Meilensteins in der Grafik (Abstand zur Zeitachse) lässt sich einfach über Zahlen innerhalb der Tabelle einstellen.
Allgemeine Hinweise
Die Meilensteingrafik kann einfach kopiert werden (als Objekt kopieren) und dann in, z.B. eine Präsentation oder Projektbeschreibung, eingefügt werden. Die Vorlage ist komplett offen. So kannst du diese Vorlage leicht deinen Bedürfnissen anpassen, d.h. für dich optimieren.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel
￭ Protokoll Vorlage für Excel
oder
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste
￭ Familienkalender
￭ Redaktionsplaner
￭ Energie-Verbrauchskosten-Kontrolle
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/